## Sheet1
Stage Name | Start Date | End Date | Duration (weeks)
Project kickoff | 2024-05-12 | 2024-05-26 | 1-2
Drawing and BOM | 2024-05-26 | 2024-06-09 | 1-2
QGCO | 2024-06-09 | 2024-06-23 | 1-2
Cable Sourcing | 2024-06-23 | 2024-07-28 | 2-5
Air gap analysis | 2024-07-28 | 2024-09-01 | 4-5
Customer C sample | 2024-09-01 | 2024-10-13 | 5-6
Customer approval for drawing | 2024-10-13 | 2024-12-01 | 3-7
D sample Production Release | 2024-12-01 | 2024-12-22 | 1-3
Cable PPAP | 2024-12-22 | 2025-01-19 | 1-4
QGC4 | 2025-01-19 | 2025-02-23 | 4-5
SOP | 2025-02-23 | 2025-03-16 | 2-3